## Zdrojový dokument projektů
Zásobník projektů města Úvaly 2016 - 2020
Zpracoval: Petr Borecký, 3.3.2016, 22:55
Komunikace
[9 empty] | Inženýrské sítě | [10 empty] | Vysvětlivky
Indikativní zásobník projektů města Úvaly 2016 -2020
Ulice | Délka v m | Kategorie ulice | Odhad ceny rekonstrukce | Odhadovaná dotace | Redukovaná cena rekonstrukce | Podíl města A | Podíl města B | Majitel | Voda | Plyn | Splašková kanalizace | Dešťová kanalizace | Veřejné osvětlení | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS | Termín | Redukovaná cena rekonstrukce | rekonstrukce pouze povrchu (živice 4 cm nebo recyklát), u ulic, kde je shodná cena se sloupcem D nelze udělat redukovanou rekonstrukci
Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice | 350 | 1 | 35000000 | 10500000 | 35000000 | 24500000 | 24500000 | Město Úvaly + Stč. Kraj | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | A.LT + CityPlan | ano | ano | ano | ano |  | SOU | soukromí vlastníci
Autobusový terminál u nádraží |  | 1 | 25000000 | 21250000 | 23500000 | 3750000 | 2250000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Rekonstrukce autobusových zastávek (8 ks) |  |  | 4000000 | 0 | 2000000 | 4000000 | 2000000 | Město Úvaly | - | - | - | - | NE | není | ne | ne | ne | ne
Rumunská | 86 | 16 | 952149 | 0 | 240000 | 952149 | 240000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Kladská | 234 | 16 | 2590731 | 0 | 400000 | 2590731 | 400000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
U Kaberny | 147 | 17 | 1865856.3 | 0 | 610000 | 1865856.3 | 610000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
U Výmoly | 148 | 17 | 1878549.2 | 0 | 530000 | 1878549.2 | 530000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
U starého koupadla | 145 | 9 | 1572207.45 | 0 | 468000 | 1572207.45 | 468000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Modřínová | 121 | 11 | 1835981.4 | 0 | 360000 | 1835981.4 | 360000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Jedlová | 141 | 11 | 2139449.4 | 0 | 600000 | 2139449.4 | 600000 |  | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Lesní | 100 | 17 | 1269290 | 0 | 250000 | 1269290 | 250000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Zálesí | 182 | 9 | 1973391.42 | 0 | 450000 | 1973391.42 | 450000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Fibichova | 356 | 11 | 5401730.4 | 0 | 900000 | 5401730.4 | 900000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Jirenská | 220 | 15 | 2244066 | 0 | 500000 | 2244066 | 500000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Kmochova | 169 | 16 | 1871083.5 | 0 | 415000 | 1871083.5 | 415000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Palackého | 416 | 10 | 5693001.6 | 0 | 370000 | 5693001.6 | 370000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Na Ztraceném Korci | 265 | 7 | 1760368.5 | 0 | 180000 | 1760368.5 | 180000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Kupkova | 181 | 10 | 2477003.1 | 0 | 550000 | 2477003.1 | 550000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
V. Špály | 363 | 10 | 4967691.3 | 0 | 820000 | 4967691.3 | 820000 | Město Úvaly | NE | ANO | NE | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Prokopa Velikého | 496 | 10 | 6787809.6 | 0 | 1110000 | 6787809.6 | 1110000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Šrámkova | 91 | 12 | 1420419 | 0 | 245000 | 1420419 | 245000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Poděbradova | 176 | 17 | 2233950.4 | 0 | 550000 | 2233950.4 | 550000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Lužická | 174 | 17 | 2208564.6 | 0 | 480000 | 2208564.6 | 480000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Roháčova | 100 | 16 | 1107150 | 0 | 211000 | 1107150 | 211000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
U Obory | 286 | 7 | 1899869.4 | 0 | 1050000 | 1899869.4 | 1050000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Štefánikova | 372 | 12 | 8400000 | 0 | 1380000 | 8400000 | 1380000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Mánesova | 70 | 17 | 888503 | 0 | 80000 | 888503 | 80000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Škvorecká | 500 | 1 | 6700000 | 0 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | Město Úvaly + Stč. Kraj | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | A.LT + CityPlan | ano | ano | ano | ano |  | PV | probíhá proces převodu vlastnictví na město Úvaly
Podhájí | 97 | 7 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | Pontex | ano | ne | ne | ne |  | ODM | odúmrť - lze získat do vlastnictví města po 31.12.2023
Táboritská | 332 | 17 | 4200000 | 0 | 1500000 | 4200000 | 1500000 | Město Úvaly/ODM | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | Pontex | ano | ne | ne | ne |  | NIV | nedostatečně identifikovaný vlastník, pokud se vlastník nepřihlásí do 31.12.2023, lze získat do vlastnictví města
Švermova | 95 | 12 | 1500000 | 0 | 500000 | 1500000 | 500000 | Město Úvaly + PV | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | Pontex | ano | ne | ne | ne |  | DÚR | dokumentace pro územní rozhodnutí
Sovova | 380 | 12 | 5900000 | 0 | 370000 | 5900000 | 370000 | Město Úvaly + SOU | ANO | ANO | ANO | NE | NE | Pontex | ano | ne | ne | ne |  | DPS | dokumentace pro provedení stavby
Denisova | 132 | 12 | 2000000 | 0 | 500000 | 2000000 | 500000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | Pontex | ano | ne | ne | ne
Vydrova | 168 | 9 | 2650000 | 0 | 500000 | 2650000 | 500000 | Město Úvaly + NIV | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | Pontex | ano | ne | ne | ne
Kollárova | 825 | 12 | 17000000 | 0 | 1917000 | 17000000 | 1917000 | Město Úvaly + SOU | ANO | ANO | ANO | ČÁST | ANO | Hydroprojekt | ano | zažádáno | ne | ne
Barákova | 93 | 12 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | Hydroprojekt | ano | ano | zažádáno | ne
Diamantová + Dr. Strusky | 348 | 13 | 6712015.2 | 0 | 1250000 | 6712015.2 | 1250000 | Město Úvaly + Horoušany | ANO | ANO | ANO | NE | NE | není | ne | ne | ne | ne
E.E.Kische | 180 | 12 | 2809620 | 0 | 480000 | 2809620 | 480000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | NE | není | ne | ne | ne | ne
Těsnohlídkova | 172 | 12 | 2684748 | 0 | 450000 | 2684748 | 450000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | NE | není | ne | ne | ne | ne
Tigridova | 520 | 13 | 9800000 | 0 | 1500000 | 9800000 | 1500000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | není | ne | ne | ne | ne
Janáčkova | 323 | 12 | 5000000 | 0 | 1250000 | 5000000 | 1250000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | není | ne | ne | ne | ne
K Hájovně | 218 | 7 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ? | ANO | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Erbenova | 214 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | Hydroprojekt | ano | ne | ne | ne
U Výmoly | 148 | 17 | 1900000 | 0 | 500000 | 1900000 | 500000 | SOU | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | není | ne | ne | ne | ne
U Kaberny | 147 | 17 | 1870000 | 0 | 500000 | 1870000 | 500000 | Město + SOU | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Lužická | 174 | 17 | 2200000 | 0 | 400000 | 2200000 | 400000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Ruská | 409 | 13 | 7700000 | 0 | 1200000 | 7700000 | 1200000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Srbská | 402 | 13 | 7500000 | 0 | 1200000 | 7500000 | 1200000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Slovinská | 98 | 12 | 1500000 | 0 | 400000 | 1500000 | 400000 | Město Úvaly | ANO | ANO | ANO | ČÁST | ANO | není | ne | ne | ne | ne
Celkem | 5475 |  | 225915198.77 | 31750000 | 101216000 | 194165198.77 | 69466000
Chodníky a cyklostezky, světelné křižovatky | Délka v m |  | Odhad ceny rekonstrukce | Dotace (potenciální) | Redukovaná cena rekonstrukce | Podíl města A | Podíl města B | Majitel |  |  |  | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS | Termín
Chodník mezi Klánovická a Purkyňova | 500 |  | 6000000 | 4200000 | 6000000 | 1800000 | 1800000 | Město Úvaly + Stč. Kraj |  |  |  | Pontex | ano | ano | ano | ne
Chodník Diamantová - náves Horoušánky | 350 |  | 650000 | 350000 | 650000 | 300000 | 300000 | Město Úvaly |  |  |  | Ing. Hocke | ano | ne | ne | ne
Chodník Pražská (od školky Pražská na konec Úval) | 300 |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Město Úvaly
Chodník Dobročovická | 200 |  | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | Město Úvaly
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek | 3000 |  | 7400000 | 3700000 | 500000 | 3700000 | 500000 | Město Úvaly |  |  |  | Ing. Hocke | ne | ne | ne | ne
Cyklostezka - přemostění I/12 | 100 |  | 12000000 | 8400000 | 12000000 | 3600000 | 3600000 | Město Úvaly |  |  |  | ??? | ne | ne | ne | ne
Cyklostezka - propojení Mánesova - koupaliště - Muchova | 800 |  | 2400000 | 0 | 1200000 | 2400000 | 1200000 | Město Úvaly
Bendlova stezka (mlat) | 1000 |  | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Město Úvaly
Světelná křižovatka Dobročovická | 0 |  | 3000000 | 2100000 | 3000000 | 900000 | 900000 | Město Úvaly |  |  |  | ??? | ne | ne | ne | ne
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák | 250 |  | 1400000 | 0 | 400000 | 1400000 | 400000 | Město Úvaly + PV |  |  |  | Pontex | ano | ne | ne | ne
Celkem | 6500 |  | 37750000 | 20250000 | 27150000 | 17500000 | 12100000
Bytový fond
|  |  | Odhad ceny rekonstrukce | Dotace - potenciální | Podíl města | Majitel | [5 empty] | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS | Termín
Škvorecká 181 |  |  | 7300000 | 1825000 | 5475000 | Město Úvaly + Stč. Kraj | [5 empty] | Ing. Hofman | ano | ano | ano | ano
Škvorecká 75 |  |  | 8500000 | 2125000 | 6375000 | Město Úvaly | [5 empty] | Ing. Hofman | ano | ano | ano | ano
Škvorecká 105 |  |  | 12000000 | 6000000 | 6000000 | Město Úvaly | [5 empty] | DRM | ano | ano | ano | ano
Kollárova 1095-1096 |  |  | 4100000 | 1025000 | 3075000 | Město Úvaly | [5 empty] | Ing. Hofman | ano | ano | ano | ano
P. Velikého 1346 |  |  | 2900000 | 725000 | 2175000 | Město Úvaly | [5 empty] | Ing. Hofman | ano | ano | ano | ano
P. Velikého 1347 |  |  | 2900000 | 725000 | 2175000 | Město Úvaly | [5 empty] | Ing. Hofman | ano | ano | ano | ano
Celkem |  |  | 37700000 | 12425000 | 25275000 |  | 0
Životní prostředí
|  |  | Odhad ceny rekonstrukce | Dotace - potenciální | Redukovaná cena rekonstrukce | Podíl města A | Podíl města B | Majitel |  |  | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS | Termín
Rekonstrukce hrází rybníků Lhoták a H. úvalský |  |  | 24000000 | 19200000 | 24000000 | 4800000 | 4800000 | Město Úvaly + Stč. Kraj |  |  | Ing. Hofman | ano | ano | ano | ano
II. etapa splaškové kanalizace (+ povrchy ulic v lokalitě) |  |  | 46000000 | 27600000 | 46000000 | 18400000 | 18400000 | Město Úvaly
Sběrný dvůr |  |  | 14000000 | 8400000 | 14000000 | 5600000 | 5600000 | Město Úvaly
Obnova úvalských alejí |  |  | 2000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | Město Úvaly |  |  | Štefl | ne | ne | ne | ne
Revitalizace úvalského koupaliště |  |  | 30000000 | 0 | 15000000 | 30000000 | 15000000 | Město Úvaly
Revitalizace areálu Vinice a Lomu (volnočasový park, skatepark) |  |  | 8000000 | 2500000 | 8000000 | 5500000 | 5500000 | Město Úvaly |  |  | Ing. Hofman | ano | ano | ano | ano
Revitalizace městských lesů |  |  | 3000000 | 1500000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | Město Úvaly |  |  | DRM | ano | ano | ano | ano
Celkem |  |  | 127000000 | 60200000 | 112000000 | 66800000 | 51800000
Nebytový fond
|  |  | Odhad ceny rekonstrukce | Dotace - potenciální | Podíl města | Majitel |  |  |  |  | Projektant | Projekt | DÚR | DSP | DPS | Termín
Zateplení MŠ Kollárova |  |  | 11500000 | 2875000 | 8625000 | Město Úvaly + Stč. Kraj |  |  |  |  | Ing. Hofman | ano | ano | ano | ano
Rozšíření MŠ Cukrovar - příprava projektu |  |  |  |  | 2000000 | Město Úvaly
Rozšíření školní jídelny |  |  | 1600000 | 0 | 1600000 | Město Úvaly |  |  |  |  | Ing. Hofman | ano | ano | ano | ano
Rozšíření školní družiny - TESKO |  |  | 19000000 | 13300000 | 5700000 | Město Úvaly |  |  |  |  | Ing. Hofman | ne | ne | ne | ne
Zateplení ZŠ Úvaly budova B |  |  | 18000000 | 9000000 | 9000000 | Město Úvaly |  |  |  |  | Ing. Hofman | ne | ne | ne | ne
Příprava projektu městské knihovny nám. Arnošta z Pardubic č.p. 18 |  |  |  |  | 3500000 | Město Úvaly
Svazková škola Hostín |  |  | 280000000 | 238000000 | 42000000 | DSO Povýmolí
Rekonstrukce č.p. 95 |  |  | 8000000 | 4000000 | 4000000 | Město Úvaly
Rekonstrukce Pražská 276 |  |  | 8500000 | 3500000 | 5000000 | Město Úvaly
Rekonstrukce hasičárny |  |  | 4500000 | 3600000 | 900000 | Město Úvaly |  |  |  |  | Ing. Hofman | ano | ne | ne | ne
Demolice č.p. 527 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | Město Úvaly |  |  |  |  | DRM | ano | ano | ano | ano
Celkem |  |  | 352100000 | 274275000 | 83325000
| A | B
Celkový součet všech investic | 780465198.77 | 640866000
Celkové odhadované dotace | 398900000 | 398900000
Celkový odhadovaný podíl města | 381565198.77 | 241966000
z toho komunikace | 194165198.77 | 69466000
z chodníky | 17500000 | 12100000
z toho životní prostředí | 66800000 | 66800000
z toho nebytový fond | 83325000 | 83325000
z toho bytový fond | 25275000 | 25275000
Netto volné peníze na investice (2017 - 2020) | 40000000 | 40000000
Příspěvek Arcona Capital na svazkovou školu | 20000000 | 20000000
Příspěvek DSO Povýmolí na svazkovou školu | 20000000 | 20000000
Rozdíl k dofinancování | 301565198.77 | 161966000
Komerčně využitelné pozemky města
Areál Cukrovar (celkem 18000 m2, využitelné cca 10 000 m2) | 10000000 | 10000000
Areál Vinice | 35000000 | 35000000
Lokalita Vinice v případě developmentu městem | 41580000 | 41580000
Lokalita Radlická čtvrť | 11700000 | 11700000
Součet za pozemky celkem | 56700000 | 56700000
Součet za pozemky celkem v případě developmentu Vinice | 63280000 | 63280000
Úroveň dluhu města na konci roku 2016 | 77000000 | 77000000
Maximální akceptovatelní úroveň dluhu dle analýzy Komerční banky | 145000000 | 145000000
Rozdíl mezi úrovní dluhu na konci 2016 a povoleným maximem | 68000000 | 68000000
Součet splátek za 2017 - 2020 | 43632000 | 43632000
Součet rozdílu a splátek (úvěrový buffer) | 111632000 | 111632000
Rozdíl mezi finančním podílem města a úvěrovým bufferem | -189933198.77 | -50334000
Projekty navržené k zařazení do II. etapy
Název projektu | Náklad projektu | Podíl města
Bendlova stezka (mlat) | 3000000 | 1500000
Fibichova | 5401730.4 | 900000
Na Ztraceném Korci | 1760368.5 | 180000
Kupkova | 2477003.1 | 550000
Táboritská | 4200000 | 1500000
E.E.Kische | 2809620 | 480000
Srbská | 7500000 | 1200000
Cyklostezka - propojení Mánesova - koupaliště - Muchova | 2400000 | 1200000
Světelná křižovatka Dobročovická | 3000000 | 900000
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák | 1400000 | 400000
Rekonstrukce č.p. 95 | 8000000 | 4000000
Rekonstrukce č.p. 276 | 8500000 | 5000000
Cyklostezka - přemostění I/12 | 12000000 | 3600000
Zateplení ZŠ Úvaly budova B | 18000000 | 9000000
Projekty navržené k zařazení do III. etapy
Revitalizace úvalského koupaliště | 30000000 | 15000000
Škvorecká 105 | 12000000 | 6000000
Rozdíl mezi finančním podílem města a úvěrovým bufferem |  | 1076000