V pondělí 23.8.2021 se rozběhne výstavba odvodnění v ulici Kollárova od Václava Špály po Josefa Lady a směrem k Prokopa Velikého. Kollárova od Šrámkova směrem k Josefa Lady celá pravá strana komunikace ve směru do centra.

Dále pokládání a zakládání komunikace Kollárova od Maroldova po Boženy Němcové. Vyparkujte si vozidla a zaparkujte v přilehlých oblastech, děkujeme. Komunikace se zakládá pojezdovým obrubníkem a nebude možné od založení minimálně 24 hodin vjet na pozemek.

23.8.2021 se rozeběhne oprava povrchu Hakenova a dále Palackého od Hakenova po Rašínova.

podrobný harmonogram prací:

**Kollárova** (od Václava Špály po Josefa Lady)

* Od 23.8 HRABÁNÍ ODVODNĚNÍ, začátek od Václava Špály, pokládá se drenážní roura pro odvodnění oblasti, dále se provedou zásypové práce, pokládka makadamu, a začne se následně se založením komunikace pojezdovým obrubníkem po pravé straně ulice ve směru do města.

**Kollárova** (od Josefa Lady po Šrámkovu)

* OD PÁ 27.8 HRABÁNÍ ODVODNĚNÍ

**Kollárova** (od Šrámkovy po Erbenovu)

**Kollárova** (od Erbenova po Maroldova – u MŠ)

* Od 26.8 do 27.8 frézování vozovky, ulice ***nebude průjezdná***

**Kollárova** (od Maroldova po Raisova)

* Od 25.8 se začne se založením komunikace, přípravou pro založení obrubníků

**Kollárova** (od Raisova po Jungmannova)

* Od 25.8 PŘÍPRAVA POKLÁDKY OBRUBNÍKŮ PO OBOU STRANÁCH, ZALOŽENÍ KOMUNIKACE

**Kollárova** (od Jungmannova po Boženy Němcové)

* Od 23.8 PŘÍPRAVA POKLÁDKY OBRUBNÍKŮ PO OBOU STRANÁCH, ZALOŽENÍ  KOMUNIKACE

**Josefa Lady**

* Od 26.8 HRABÁNÍ ODVODNĚNÍ

**Šrámkova**

* termín stržení povrchu bude upřesněn

**Prokopa Velikého** (od Josefa Lady po Erbenova)

**Prokopa Velikého** (od Maroldova po Raisova)

**Václava Špály** (od Pražská po Kollárova)

**Václava Špály** (od Kollárova po konec)

**Palackého** (od Hakenova po náměstí Svobody x Rašínova)

* OD 24.8 do 25.8 STRŽENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, ROVNÁNÍ ŠOUPAT, DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, HYDRANTŮ

**Hakenova** (od Pražské po Rašínovu)

* OD 25.8 STRŽENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, ROVNÁNÍ ŠOUPAT, DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, HYDRANTŮ, FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, strhávání začne z ulice Pražská, kde nebude možné odbočit.